## 20220515
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF |  | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | DAO분류 | TEST | MyBatis TEST | Mybatis 리팩터링 | Spring 리팩터링
|  |  |  | 업무분담 |  |  |  | 성공 | 실패
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | 현희 | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | -
공통 | 메뉴 | [6 empty] | menu.jsp |  |  | - | -
로그인 | 화면 |  |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O | UserDAO | O | O | O
로그인 | 처리 |  |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록, 필명 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
로그아웃 | 처리 |  |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸, 필명 소멸 | login.jsp | - |  | - | -
회원가입 | 화면 |  |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O | O
회원가입 | 처리 |  |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O | O
감정선택 | 처리 |  |  |  | CheckEmotionAction | session | 감정명 등록 | home.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O
empathy삽입 | 처리 |  |  |  | InsertEmpathyAction
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O
마이페이지 |  |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | - | 보류
MyPageAction
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | 용헌 | HomeUIAction | session | 감정코드 등록 | home.jsp | - |  | O | 보류
제시어새로고침 | 비동기처리 |  |  |  | RefreshSuggestionAction(onclick미완료) | request | suggestions | refreshSuggestionAction.jsp(만들어야함) |  |  | O | EmotionDAO | O
게시글 작성 | 화면 |  |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O | -
게시글 작성 | 처리 |  |  |  | DiaryWriteAction | session | 제시어코드 등록 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | 수정삭제공유상태 버튼 만들기 | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O | EmotionDAO | O
게시글 수정 | 처리 |  |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O | EmotionDAO | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  |  | SetShareStatusAction | request | result | shareStatusResult.jsp(새로만듦) |  |  | O | WriterDAO | O
CheckIdAction
CheckPenNameAction
SendPwMailAction
검색 | 화면 |  |  | 인혁 | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | - | WriterDAO | O
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  |  | SearchAction |  |  | searchResult.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkListUI2Action |  |  | searchResultWrite.jsp
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | -
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  |  | CheckFollowAction | [7 empty] | O
공유상태확인 | 비동기처리 |  |  |  | CheckStatusAction | [7 empty] | O
팔로우삭제 | 비동기처리 |  |  |  | DeleteFollowAction | [7 empty] | O
감정명 가져오기 |  |  |  |  | GetEmotionsAction | [7 empty] | O
감정명 새로고침 |  |  |  |  | RefreshEmotionAction | [7 empty] | O
제시어 새로고침 |  |  |  |  | RefreshSuggestionAction | [7 empty] | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | 은빈 | FriendFollowAction | request | result |  |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록조회 | 화면 |  |  |  | FriendListUIAction | request | fList | friendList.jsp | - |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 비동기처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 비동기처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | GoodDeleteAction | request | result | deleteReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  |  | GoodAddAction | request | result | addReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckGoodAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 총 개수 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CountGoodAction | request | result | countReactionResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
즐겨찾기(북마크) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckBookmarkAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | UserDAO | O | O | O | O
| 처리 |  |  |  | FindIdAction | request | findId | login.jsp | findUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | UserDAO | O | O | O | O
| 처리 |  |  |  | FindPwAction | request | findPw | login.jsp | findUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
친구글 목록 조회 | 화면 |  |  |  | FriendWriteListUIAction | request | fwList | friendWriteList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
글 상세보기 | 화면 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
주제별 글목록 선택 | 화면 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
주제별 글목록 선택 | 처리 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
하단 메뉴 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | menu.jsp |  |  | - |  | O
상단 네비바 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | howAreYouHeader.jsp |  |  | - |  | O
로그인화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | login.jsp |  |  | - |  | O
회원가입 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | addUser.jsp |  |  | - |  | O
유저 정보 찾기화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | findUser.jsp |  |  | - |  | O
감정선택 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | checkEmotion.jsp |  |  | - |  | O
게시글 목록 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | home.jsp, friendWriteList.jsp, ranking.jsp, newList.jsp |  |  | - |  | O
게시글 상세보기 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | details.jsp |  |  | - |  | O
검색화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | search.sp |  |  | - |  | O
마이페이지 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | mypage.jsp |  |  | - |  | O
글작성 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | - |  | O
글수정화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | diaryModify.jsp |  |  | - |  | O
트렌드 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | trend.jsp |  |  | - |  | O
감정트렌드 | 화면 |  |  | 찬기 | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 처리 |  |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O | InteractionDAO | O
실시간추천 | 화면 |  |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
실시간추천 | 처리 |  |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
새로운 | 처리 |  |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
49

## 20220509
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | To-do
[7 empty] | 성공 | 실패 |  |  | 샘플데이터 insert
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | jsp및 action 완성
공통 | 메뉴 | [5 empty] | menu.jsp |  |  | - | 누적 발표자료 완성
로그인 | 화면 |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O | 테이블 재생성
로그인 | 처리 |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O | seq생성
로그아웃 | 처리 |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸 | login.jsp | - |  | - | 아키텍쳐
회원가입 | 화면 |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | 비밀번호 찾기 해결법 질문
회원가입 | 처리 |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O
감정선택 | 처리 |  |  | CheckEmotionAction | session | 감정 등록 | home.jsp | - |  | O
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O
마이페이지 |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | -
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | HomeUIAction |  |  | home.jsp | - |  | O
제시어선택 | 처리 |  |  | CheckSuggestionAction | session | 제시어 등록 | diaryWrite.jsp |  |  | O
제시어새로고침 | 처리 |  |  | RefreshSuggestionAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O
게시글 작성 | 화면 |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O
게시글 작성 | 처리 |  |  | DiaryWriteAction |  |  | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O
게시글 수정 | 처리 |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  | SetShareStatusAction | [5 empty] | O
검색 | 화면 |  |  | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | -
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  | SearchAction |  |  | searchResult.jsp |  |  | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  | BookmarkAction |  |  | bookmarkList.jsp | bookmarkList.jsp |  | O
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkList.jsp | bookmarkList.jsp |  | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | FriendFollowAction | [5 empty] | O
팔로워목록조회 | 화면 |  |  | FriendListUIAction |  |  | friendList.jsp | - |  | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  | GoodDeleteAction | [5 empty] | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  | GoodAddAction | [5 empty] | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | -
| 처리 |  |  | FindIdAction |  |  | login.jsp | findUser.jsp |  | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | -
| 처리 |  |  | FindPwAction |  |  | login.jsp | findUser.jsp |  | O
감정트렌드 | 화면 |  |  | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O
감정트렌드 | 처리 |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O
실시간추천 | 화면 |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O
실시간추천 | 처리 |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O
새로운 | 처리 |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O

## 20220509(view-sql)
업무명 | 화면/처리 | result |  | SQL
|  | 성공 | 실패
시작 | 화면 | login.jsp | - | -
공통 | 메뉴 | menu.jsp |  | -
로그인 | 화면 | login.jsp |  | O
로그인 | 처리 | checkEmotion.jsp | login.jsp | O
로그아웃 | 처리 | login.jsp | - | -
회원가입 | 화면 | addUser.jsp | - | O
회원가입 | 처리 | login.jsp | addUser.jsp | O
감정선택 | 처리 | home.jsp | - | O
감정 키워드 새로고침 | 화면 | checkEmotion.jsp | - | O
마이페이지 |  | mypage.jsp |  | -
추천 글 조회(홈) | 화면 | home.jsp | - | O
제시어선택 | 처리 | diaryWrite.jsp |  | O
제시어새로고침 | 처리 | diaryWrite.jsp |  | O
게시글 작성 | 화면 | diaryWrite.jsp |  | O
게시글 작성 | 처리 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp | O
게시글 수정 | 화면 | diaryModify.jsp | - | O
게시글 수정 | 처리 | mypage.jsp | diaryModify.jsp | O
게시글 삭제 | 처리 | mypage.jsp | mypage.jsp | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  | O
검색 | 화면 | search.jsp |  | -
검색(필명,제시어) | 비동기처리 | searchResult.jsp |  | O
상세글보기(검색) | 처리 | searchResultWrite.jsp | search.jsp | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 | bookmarkList.jsp |  | O
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 | bookmarkList.jsp | bookmarkList.jsp | O
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 | bookmarkList.jsp | bookmarkList.jsp | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 | bookmartWrtie.jsp | bookmarkList.jsp | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | O
팔로워목록조회 | 화면 | friendList.jsp | - | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  | O
아이디 찾기 | 화면 | findUser.jsp | - | -
| 처리 | login.jsp | findUser.jsp | O
비밀번호 찾기 | 화면 | findUser.jsp | - | -
| 처리 | login.jsp | findUser.jsp | O
감정트렌드 | 화면 | trend.jsp |  | O
감정트렌드 | 처리 | trendList.jsp | trend.jsp | O
실시간추천 | 화면 | ranking.jsp |  | O
실시간추천 | 처리 | rankingWrite.jsp |  | O
새로운 | 처리 | newList.jsp |  | O

## 20220510(view-sql-DAO)
업무명 | 화면/처리 | result |  | SQL | DAO분류 | TEST | //jsp작성완료 | 업무명 | 화면/처리 | DAO분류 | TEST
|  | 성공 | 실패 |  |  |  | //SQL작성완료
시작 | 화면 | login.jsp | - | - | - |  | //DAO테스트완료 | 시작 | 화면 | -
공통 | 메뉴 | menu.jsp |  | - | - |  | 확장업무찾기 | 공통 | 메뉴 | -
로그인 | 화면 | login.jsp |  | O | UserDAO | O | 발표자료준비/LGCNS고려 | 로그인 | 화면 | UserDAO | O
로그인 | 처리 | checkEmotion.jsp | login.jsp | O | UserDAO | O | JunitTest로 테스트 | 로그인 | 처리 | UserDAO | O
로그아웃 | 처리 | login.jsp | - | - | - |  | 아키텍쳐(버전) | 로그아웃 | 처리 | -
회원가입 | 화면 | addUser.jsp | - | O | UserDAO | O |  | 회원가입 | 화면 | UserDAO | O
회원가입 | 처리 | login.jsp | addUser.jsp | O | UserDAO | O |  | 회원가입 | 처리 | UserDAO | O
아이디 찾기 | 화면 | findUser.jsp | - | - | UserDAO | O |  | 아이디 찾기 | 화면 | UserDAO | O
| 처리 | login.jsp | findUser.jsp | O | UserDAO | O |  |  | 처리 | UserDAO | O
비밀번호 찾기 | 화면 | findUser.jsp | - | - | 보류 |  |  | 비밀번호 찾기 | 화면 | 보류
| 처리 | login.jsp | findUser.jsp | O | 보류 |  |  |  | 처리 | 보류
감정선택 | 처리 | home.jsp | - | O | EmotionDAO | O |  | 감정선택 | 처리 | EmotionDAO | O
감정 키워드 새로고침 | 화면 | checkEmotion.jsp | - | O | EmotionDAO | O |  | 감정 키워드 새로고침 | 화면 | EmotionDAO | O
마이페이지 |  | mypage.jsp |  | - | - |  |  | 마이페이지 |  | -
추천 글 조회(홈) | 화면 | home.jsp | - | O | WriterDAO | O |  | 추천 글 조회(홈) | 화면 | WriterDAO | O
제시어선택 | 처리 | diaryWrite.jsp |  | O | EmotionDAO | O |  | 제시어선택 | 처리 | EmotionDAO | O
제시어새로고침 | 처리 | diaryWrite.jsp |  | O | EmotionDAO | O |  | 제시어새로고침 | 처리 | EmotionDAO | O
게시글 작성 | 화면 | diaryWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O |  | 게시글 작성 | 화면 | WriterDAO | O
게시글 작성 | 처리 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp | O | WriterDAO | O |  | 게시글 작성 | 처리 | WriterDAO | O
게시글 수정 | 화면 | diaryModify.jsp | - | O | WriterDAO | O |  | 게시글 수정 | 화면 | WriterDAO | O
게시글 수정 | 처리 | mypage.jsp | diaryModify.jsp | O | WriterDAO | O |  | 게시글 수정 | 처리 | WriterDAO | O
게시글 삭제 | 처리 | mypage.jsp | mypage.jsp | O | WriterDAO | O |  | 게시글 삭제 | 처리 | WriterDAO | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  | O | WriterDAO | O |  | 게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 | WriterDAO | O
검색 | 화면 | search.jsp |  | - | - |  |  | 검색 | 화면 | -
검색(필명,제시어) | 비동기처리 | searchResult.jsp |  | O | WriterDAO |  |  | 검색(필명,제시어) | 비동기처리 | WriterDAO
상세글보기(검색) | 처리 | searchResultWrite.jsp | search.jsp | O | WriterDAO | O |  | 상세글보기(검색) | 처리 | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 | bookmarkList.jsp |  | O | InteractionDAO | O |  | 즐겨찾기 목록 조회 | 화면 | InteractionDAO | O
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 | bookmarkList.jsp | bookmarkList.jsp | O | InteractionDAO | O |  | 즐겨찾기 추가 | 비동기처리 | InteractionDAO | O
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 | bookmarkList.jsp | bookmarkList.jsp | O | InteractionDAO | O |  | 즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 | InteractionDAO | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 | bookmartWrtie.jsp | bookmarkList.jsp | O | InteractionDAO | O |  | 즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 | InteractionDAO | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | O | InteractionDAO | O |  | 팔로우신청 | 비동기처리 | InteractionDAO | O
팔로워목록조회 | 화면 | friendList.jsp | - | O | InteractionDAO | O |  | 팔로워목록조회 | 화면 | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 화면 | trend.jsp |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 처리 | trendList.jsp | trend.jsp | O | InteractionDAO | O
실시간추천 | 화면 | ranking.jsp |  | O | WriterDAO | O
실시간추천 | 처리 | rankingWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O
새로운 | 처리 | newList.jsp |  | O | WriterDAO | O

## 20220510
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | To-do
[7 empty] | 성공 | 실패 |  |  | 샘플데이터 insert
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | jsp및 action 완성
공통 | 메뉴 | [5 empty] | menu.jsp |  |  | - | 누적 발표자료 완성
로그인 | 화면 |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O
로그인 | 처리 |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O
로그아웃 | 처리 |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸 | login.jsp | - |  | - | 아키텍쳐
회원가입 | 화면 |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | 비밀번호 찾기 해결법 질문
회원가입 | 처리 |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O
감정선택 | 처리 |  |  | CheckEmotionAction | session | 감정 등록 | home.jsp | - |  | O
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O
마이페이지 |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | -
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | HomeUIAction |  |  | home.jsp | - |  | O
제시어선택 | 처리 |  |  | CheckSuggestionAction | session | 제시어 등록 | diaryWrite.jsp |  |  | O
제시어새로고침 | 처리 |  |  | RefreshSuggestionAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O
게시글 작성 | 화면 |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O
게시글 작성 | 처리 |  |  | DiaryWriteAction |  |  | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O
게시글 수정 | 처리 |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  | SetShareStatusAction | [5 empty] | O
검색 | 화면 |  |  | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | -
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  | SearchAction |  |  | search.jsp |  |  | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  | BookmarkAction |  |  | bookmarkList.jsp | bookmarkList.jsp |  | O
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkList.jsp | bookmarkList.jsp |  | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | FriendFollowAction |  |  | addFllowResult.jsp |  |  | O
팔로워목록조회 | 화면 |  |  | FriendListUIAction |  |  | friendList.jsp | - |  | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  | GoodDeleteAction | [5 empty] | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  | GoodAddAction | [5 empty] | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | -
| 처리 |  |  | FindIdAction |  |  | login.jsp | findUser.jsp |  | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | -
| 처리 |  |  | FindPwAction |  |  | login.jsp | findUser.jsp |  | O
감정트렌드 | 화면 |  |  | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O
감정트렌드 | 처리 |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O
실시간추천 | 화면 |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O
실시간추천 | 처리 |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O
새로운 | 처리 |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O

## 20220511
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF |  | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | DAO분류 | TEST | 변수규칙
|  |  |  | 업무분담 |  |  |  | 성공 | 실패 |  |  |  |  | DB기준 카멜케이스로 변경
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | 현희 | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | - |  | 공개여부 sql문 수정해야함
공통 | 메뉴 | [6 empty] | menu.jsp |  |  | - | - |  | 샘플데이터 만들기
로그인 | 화면 |  |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O | UserDAO | O | sql문 정리
로그인 | 처리 |  |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록, 필명 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O | UserDAO | O | 발표자료 정리
로그아웃 | 처리 |  |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸, 필명 소멸 | login.jsp | - |  | - | - |  | 액션만들기
회원가입 | 화면 |  |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | UserDAO | O
회원가입 | 처리 |  |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O | UserDAO | O
감정선택 | 처리 |  |  |  | CheckEmotionAction | session | 감정명 등록 | home.jsp | - |  | O | UserDAO | O
empathy삽입 | 처리 |  |  |  | InsertEmpathyAction
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O | UserDAO | O
마이페이지 |  |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | - | 보류
MyPageAction
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | 용헌 | HomeUIAction | session | 감정코드 등록 | home.jsp | - |  | O | 보류
제시어새로고침 | 비동기처리 |  |  |  | RefreshSuggestionAction(onclick미완료) | request | suggestions | refreshSuggestionAction.jsp(만들어야함) |  |  | O | EmotionDAO | O
게시글 작성 | 화면 |  |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O | -
게시글 작성 | 처리 |  |  |  | DiaryWriteAction | session | 제시어코드 등록 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | 수정삭제공유상태 버튼 만들기 | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O | EmotionDAO | O
게시글 수정 | 처리 |  |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O | EmotionDAO | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  |  | SetShareStatusAction | request | result | shareStatusResult.jsp(새로만듦) |  |  | O | WriterDAO | O
검색 | 화면 |  |  | 인혁 | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | - | WriterDAO | O
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  |  | SearchAction |  |  | searchResult.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkListUI2Action |  |  | searchResultWrite.jsp
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  | 액션만 구현 | BookmarkAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | -
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  | 액션만 구현 | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | 은빈 | FriendFollowAction | request | result |  |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로워목록조회 | 화면 |  |  |  | FriendListUIAction | request | fList | friendList.jsp | - |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | GoodDeleteAction | request | result | deleteReactionResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  |  | GoodAddAction | request | result | addReactionResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckGoodAction | request | result | home.jsp, rankingWrite.jsp, newList.jsp, trendList.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
즐겨찾기(북마크) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckBookmarkAction | request | result | home.jsp, rankingWrite.jsp, newList.jsp, trendList.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | InteractionDAO | O
| 처리 |  |  |  | FindIdAction | request | findId | login.jsp | findUser.jsp |  | O | InteractionDAO | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | InteractionDAO | O
| 처리 |  |  |  | FindPwAction | request | findPw | login.jsp | findUser.jsp |  | O | InteractionDAO | O
친구글 목록 조회 | 화면 |  |  |  | FriendWriteListUIAction | request | fwList | friendWriteList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
글 상세보기 | 화면 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
감정트렌드 | 화면 |  |  | 찬기 | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 처리 |  |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O | InteractionDAO | O
실시간추천 | 화면 |  |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
실시간추천 | 처리 |  |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
새로운 | 처리 |  |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
ID,이메일중복확인 | 비동기처리
비밀번호찾기
글좋아요,즐겨찾기
아이디저장

## 20220512
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF |  | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | DAO분류 | TEST
|  |  |  | 업무분담 |  |  |  | 성공 | 실패
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | 현희 | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | -
공통 | 메뉴 | [6 empty] | menu.jsp |  |  | - | -
로그인 | 화면 |  |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O | UserDAO | O
로그인 | 처리 |  |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록, 필명 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O | UserDAO | O
로그아웃 | 처리 |  |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸, 필명 소멸 | login.jsp | - |  | - | -
회원가입 | 화면 |  |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | UserDAO | O
회원가입 | 처리 |  |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O | UserDAO | O
감정선택 | 처리 |  |  |  | CheckEmotionAction | session | 감정명 등록 | home.jsp | - |  | O | UserDAO | O
empathy삽입 | 처리 |  |  |  | InsertEmpathyAction
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O | UserDAO | O
마이페이지 |  |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | - | 보류
MyPageAction
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | 용헌 | HomeUIAction | session | 감정코드 등록 | home.jsp | - |  | O | 보류
제시어새로고침 | 비동기처리 |  |  |  | RefreshSuggestionAction(onclick미완료) | request | suggestions | refreshSuggestionAction.jsp(만들어야함) |  |  | O | EmotionDAO | O
게시글 작성 | 화면 |  |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O | -
게시글 작성 | 처리 |  |  |  | DiaryWriteAction | session | 제시어코드 등록 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | 수정삭제공유상태 버튼 만들기 | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O | EmotionDAO | O
게시글 수정 | 처리 |  |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O | EmotionDAO | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  |  | SetShareStatusAction | request | result | shareStatusResult.jsp(새로만듦) |  |  | O | WriterDAO | O
검색 | 화면 |  |  | 인혁 | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | - | WriterDAO | O
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  |  | SearchAction |  |  | searchResult.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkListUI2Action |  |  | searchResultWrite.jsp
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | -
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | 은빈 | FriendFollowAction | request | result |  |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록조회 | 화면 |  |  |  | FriendListUIAction | request | fList | friendList.jsp | - |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | GoodDeleteAction | request | result | deleteReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  |  | GoodAddAction | request | result | addReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckGoodAction | request | result | home.jsp, rankingWrite.jsp, newList.jsp, trendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 총 개수 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CountGoodAction | request | result | countReactionResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
즐겨찾기(북마크) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckBookmarkAction | request | result | home.jsp, rankingWrite.jsp, newList.jsp, trendList.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | InteractionDAO | O
| 처리 |  |  |  | FindIdAction | request | findId | login.jsp | findUser.jsp |  | O | InteractionDAO | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | InteractionDAO | O
| 처리 |  |  |  | FindPwAction | request | findPw | login.jsp | findUser.jsp |  | O | InteractionDAO | O
친구글 목록 조회 | 화면 |  |  |  | FriendWriteListUIAction | request | fwList | friendWriteList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
글 상세보기 | 화면 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
주제별 글목록 선택 | 화면 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
주제별 글목록 선택 | 처리 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
감정트렌드 | 화면 |  |  | 찬기 | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 처리 |  |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O | InteractionDAO | O
실시간추천 | 화면 |  |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
실시간추천 | 처리 |  |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
새로운 | 처리 |  |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
<확장업무> |  | <오류> |  |  | <미구현> | <디자인> | <데이터>
ID,이메일중복확인 |  | 상단 메뉴바 특정페이지에서 링크 연결안됨 |  |  | 비밀번호찾기 | 버튼크기 통일 | 샘플데이터
이미 팔로우 중일시 필명 옆에 작은 아이콘으로 표시 |  | 마이페이지에서 친구목록으로 가는 상단 링크 작동X |  |  | 제시어/감정 새로고침 | 백그라운드 이미지 밝은것
|  | 해당 탭일때 메뉴바에 해당페이지 표시 |  |  | 글좋아요,즐겨찾기 | 각 메뉴바 직관적이게
|  | 홈 추천글에 사용자의 글 안나오게 해야 |  |  | 로그인 상태 유지
검색상세글보기 좋아요/즐겨찾기
|  | 글쓰기 이후에 마이페이지로 이동하는데 리스트가 바로 안뜸 |  |  | 글삭제/수정/공유상태설정
|  | 마이페이지 상세글보기 좋아요 즐찾 |  |  | 회원가입 중복 비동기처리
|  | 즐겨찾기 상세글보기 좋아요 즐찾 |  |  | 나가기버튼/홈버튼
실시간 글추천 그림잘림
친구추가버튼 ( 상세글보기 페이지에서 필명 옆에 아이콘)
글 삭제 수정

## 20220513
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF |  | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | DAO분류 | TEST
|  |  |  | 업무분담 |  |  |  | 성공 | 실패
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | 현희 | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | -
공통 | 메뉴 | [6 empty] | menu.jsp |  |  | - | -
로그인 | 화면 |  |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O | UserDAO | O
로그인 | 처리 |  |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록, 필명 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O | UserDAO | O
로그아웃 | 처리 |  |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸, 필명 소멸 | login.jsp | - |  | - | -
회원가입 | 화면 |  |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | UserDAO | O
회원가입 | 처리 |  |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O | UserDAO | O
감정선택 | 처리 |  |  |  | CheckEmotionAction | session | 감정명 등록 | home.jsp | - |  | O | UserDAO | O
empathy삽입 | 처리 |  |  |  | InsertEmpathyAction
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O | UserDAO | O
마이페이지 |  |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | - | 보류
MyPageAction
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | 용헌 | HomeUIAction | session | 감정코드 등록 | home.jsp | - |  | O | 보류
제시어새로고침 | 비동기처리 |  |  |  | RefreshSuggestionAction(onclick미완료) | request | suggestions | refreshSuggestionAction.jsp(만들어야함) |  |  | O | EmotionDAO | O
게시글 작성 | 화면 |  |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O | -
게시글 작성 | 처리 |  |  |  | DiaryWriteAction | session | 제시어코드 등록 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | 수정삭제공유상태 버튼 만들기 | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O | EmotionDAO | O
게시글 수정 | 처리 |  |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O | EmotionDAO | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  |  | SetShareStatusAction | request | result | shareStatusResult.jsp(새로만듦) |  |  | O | WriterDAO | O
검색 | 화면 |  |  | 인혁 | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | - | WriterDAO | O
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  |  | SearchAction |  |  | searchResult.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkListUI2Action |  |  | searchResultWrite.jsp
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | -
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | 은빈 | FriendFollowAction | request | result |  |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록조회 | 화면 |  |  |  | FriendListUIAction | request | fList | friendList.jsp | - |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | GoodDeleteAction | request | result | deleteReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  |  | GoodAddAction | request | result | addReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckGoodAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
반응(좋아요) 총 개수 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CountGoodAction | request | result | countReactionResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
즐겨찾기(북마크) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckBookmarkAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | InteractionDAO | O
| 처리 |  |  |  | FindIdAction | request | findId | login.jsp | findUser.jsp |  | O | InteractionDAO | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | InteractionDAO | O
| 처리 |  |  |  | FindPwAction | request | findPw | login.jsp | findUser.jsp |  | O | InteractionDAO | O
친구글 목록 조회 | 화면 |  |  |  | FriendWriteListUIAction | request | fwList | friendWriteList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
글 상세보기 | 화면 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
주제별 글목록 선택 | 화면 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
주제별 글목록 선택 | 처리 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
하단 메뉴 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | menu.jsp |  |  | -
상단 네비바 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | howAreYouHeader.jsp |  |  | -
감정선택 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | checkEmotion.jsp |  |  | -
감정트렌드 | 화면 |  |  | 찬기 | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 처리 |  |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O | InteractionDAO | O
실시간추천 | 화면 |  |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
실시간추천 | 처리 |  |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
새로운 | 처리 |  |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O

## 20220514
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF |  | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | DAO분류 | TEST | MyBatis TEST
|  |  |  | 업무분담 |  |  |  | 성공 | 실패
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | 현희 | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | -
공통 | 메뉴 | [6 empty] | menu.jsp |  |  | - | -
로그인 | 화면 |  |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O | UserDAO | O
로그인 | 처리 |  |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록, 필명 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O | UserDAO | O
로그아웃 | 처리 |  |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸, 필명 소멸 | login.jsp | - |  | - | -
회원가입 | 화면 |  |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | UserDAO | O
회원가입 | 처리 |  |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O | UserDAO | O
감정선택 | 처리 |  |  |  | CheckEmotionAction | session | 감정명 등록 | home.jsp | - |  | O | UserDAO | O
empathy삽입 | 처리 |  |  |  | InsertEmpathyAction
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O | UserDAO | O
마이페이지 |  |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | - | 보류
MyPageAction
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | 용헌 | HomeUIAction | session | 감정코드 등록 | home.jsp | - |  | O | 보류
제시어새로고침 | 비동기처리 |  |  |  | RefreshSuggestionAction(onclick미완료) | request | suggestions | refreshSuggestionAction.jsp(만들어야함) |  |  | O | EmotionDAO | O
게시글 작성 | 화면 |  |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O | -
게시글 작성 | 처리 |  |  |  | DiaryWriteAction | session | 제시어코드 등록 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | 수정삭제공유상태 버튼 만들기 | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O | EmotionDAO | O
게시글 수정 | 처리 |  |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O | EmotionDAO | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  |  | SetShareStatusAction | request | result | shareStatusResult.jsp(새로만듦) |  |  | O | WriterDAO | O
검색 | 화면 |  |  | 인혁 | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | - | WriterDAO | O
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  |  | SearchAction |  |  | searchResult.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkListUI2Action |  |  | searchResultWrite.jsp
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | -
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | 은빈 | FriendFollowAction | request | result |  |  |  | O | InteractionDAO | O | O
팔로우신청목록조회 | 화면 |  |  |  | FriendListUIAction | request | fList | friendList.jsp | - |  | O | InteractionDAO | O | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | GoodDeleteAction | request | result | deleteReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  |  | GoodAddAction | request | result | addReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O
반응(좋아요) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckGoodAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O
반응(좋아요) 총 개수 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CountGoodAction | request | result | countReactionResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O
즐겨찾기(북마크) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckBookmarkAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | InteractionDAO | O
| 처리 |  |  |  | FindIdAction | request | findId | login.jsp | findUser.jsp |  | O | InteractionDAO | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | InteractionDAO | O
| 처리 |  |  |  | FindPwAction | request | findPw | login.jsp | findUser.jsp |  | O | InteractionDAO | O
친구글 목록 조회 | 화면 |  |  |  | FriendWriteListUIAction | request | fwList | friendWriteList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
글 상세보기 | 화면 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
주제별 글목록 선택 | 화면 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
주제별 글목록 선택 | 처리 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
하단 메뉴 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | menu.jsp |  |  | -
상단 네비바 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | howAreYouHeader.jsp |  |  | -
로그인화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | login.jsp |  |  | -
회원가입 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | addUser.jsp |  |  | -
유저 정보 찾기화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | findUser.jsp |  |  | -
감정선택 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | checkEmotion.jsp |  |  | -
게시글 목록 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | home.jsp, friendWriteList.jsp, ranking.jsp, newList.jsp |  |  | -
게시글 상세보기 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | details.jsp |  |  | -
검색화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | search.sp |  |  | -
마이페이지 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | mypage.jsp |  |  | -
글작성 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | -
글수정화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | diaryModify.jsp |  |  | -
트렌드 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | trend.jsp |  |  | -
감정트렌드 | 화면 |  |  | 찬기 | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 처리 |  |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O | InteractionDAO | O
실시간추천 | 화면 |  |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
실시간추천 | 처리 |  |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
새로운 | 처리 |  |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O

## 시트10
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF |  | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | DAO분류 | TEST | MyBatis TEST | Mybatis 리팩터링 | Spring 리팩터링
|  |  |  | 업무분담 |  |  |  | 성공 | 실패
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | 현희 | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | -
공통 | 메뉴 | [6 empty] | menu.jsp |  |  | - | -
로그인 | 화면 |  |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O | UserDAO | O | O | O
로그인 | 처리 |  |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록, 필명 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
로그아웃 | 처리 |  |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸, 필명 소멸 | login.jsp | - |  | - | -
회원가입 | 화면 |  |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O | O
회원가입 | 처리 |  |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O | O
감정선택 | 처리 |  |  |  | CheckEmotionAction | session | 감정명 등록 | home.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O
empathy삽입 | 처리 |  |  |  | InsertEmpathyAction
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O
마이페이지 |  |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | - | 보류
MyPageAction
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | 용헌 | HomeUIAction | session | 감정코드 등록 | home.jsp | - |  | O | 보류
제시어새로고침 | 비동기처리 |  |  |  | RefreshSuggestionAction(onclick미완료) | request | suggestions | refreshSuggestionAction.jsp(만들어야함) |  |  | O | EmotionDAO | O
게시글 작성 | 화면 |  |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O | -
게시글 작성 | 처리 |  |  |  | DiaryWriteAction | session | 제시어코드 등록 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | 수정삭제공유상태 버튼 만들기 | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O | EmotionDAO | O
게시글 수정 | 처리 |  |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O | EmotionDAO | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  |  | SetShareStatusAction | request | result | shareStatusResult.jsp(새로만듦) |  |  | O | WriterDAO | O
CheckIdAction
CheckPenNameAction
SendPwMailAction
검색 | 화면 |  |  | 인혁 | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | - | WriterDAO | O
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  |  | SearchAction |  |  | searchResult.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkListUI2Action |  |  | searchResultWrite.jsp
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | -
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  |  | CheckFollowAction | [7 empty] | O
공유상태확인 | 비동기처리 |  |  |  | CheckStatusAction | [7 empty] | O
팔로우삭제 | 비동기처리 |  |  |  | DeleteFollowAction | [7 empty] | O
감정명 가져오기 |  |  |  |  | GetEmotionsAction | [7 empty] | O
감정명 새로고침 |  |  |  |  | RefreshEmotionAction | [7 empty] | O
제시어 새로고침 |  |  |  |  | RefreshSuggestionAction | [7 empty] | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | 은빈 | FriendFollowAction | request | result |  |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록조회 | 화면 |  |  |  | FriendListUIAction | request | fList | friendList.jsp | - |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 비동기처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 비동기처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | GoodDeleteAction | request | result | deleteReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  |  | GoodAddAction | request | result | addReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckGoodAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 총 개수 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CountGoodAction | request | result | countReactionResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
즐겨찾기(북마크) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckBookmarkAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | UserDAO | O | O | O | O
| 처리 |  |  |  | FindIdAction | request | findId | login.jsp | findUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | UserDAO | O | O | O | O
| 처리 |  |  |  | FindPwAction | request | findPw | login.jsp | findUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
친구글 목록 조회 | 화면 |  |  |  | FriendWriteListUIAction | request | fwList | friendWriteList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
글 상세보기 | 화면 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
주제별 글목록 선택 | 화면 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
주제별 글목록 선택 | 처리 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
하단 메뉴 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | menu.jsp |  |  | - |  | O
상단 네비바 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | howAreYouHeader.jsp |  |  | - |  | O
로그인화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | login.jsp |  |  | - |  | O
회원가입 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | addUser.jsp |  |  | - |  | O
유저 정보 찾기화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | findUser.jsp |  |  | - |  | O
감정선택 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | checkEmotion.jsp |  |  | - |  | O
게시글 목록 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | home.jsp, friendWriteList.jsp, ranking.jsp, newList.jsp |  |  | - |  | O
게시글 상세보기 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | details.jsp |  |  | - |  | O
검색화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | search.sp |  |  | - |  | O
마이페이지 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | mypage.jsp |  |  | - |  | O
글작성 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | - |  | O
글수정화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | diaryModify.jsp |  |  | - |  | O
트렌드 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | trend.jsp |  |  | - |  | O
감정트렌드 | 화면 |  |  | 찬기 | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 처리 |  |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O | InteractionDAO | O
실시간추천 | 화면 |  |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
실시간추천 | 처리 |  |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
새로운 | 처리 |  |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
49

## 시트2
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고
[7 empty] | 성공 | 실패
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | MainAction |  | - | main.jsp | -
공통 | 메뉴 | [5 empty] | menu.jsp
로그인 | 화면 |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp | -
| 처리 |  |  | LoginAction | request | 설정 "list", list | userpage.jsp
[5 empty] | session | 설정 "userId", id |  | login.jsp
회원가입 | 화면 |  |  | SignupUIAction |  |  | signup.jsp | -
| 처리 |  |  | SignupAction |  |  | login.jsp | signup.jsp | 실패->request에 실패정보
방명록작성 | 화면 |  |  | GuestBookWriteUIAction |  |  | guestbookwrite.jsp | -
| 처리 |  |  | GuestBookWriteAction | request | 설정 "list", list | userpage.jsp | guestbookwrite.jsp
[5 empty] | session | 가져오기 "userId", id
방명록상세조회 | 화면 |  |  | GuestBookUIAction | request | 가져오기 "GuestNo" 설정 "specific list", specific list 가져오기 "specific list" | guestbook.jsp | - | &seq=${guestNo.seq}로 해당 행 정보 가져오기
목록돌아가기 | 화면* |  |  | GuestBookListAction | request | 설정 "list", list | userpage.jsp | -
방명록 삭제 | 처리 |  |  | GuestBookDeleteAction | request | 가져오기 list 설정 "list", list
[5 empty] | session | 가져오기 userId | userpage.jsp | guestbook.jsp
방명록 수정 | 화면 |  |  | GuestBookUpdateUIAction | session | 가져오기 userId | guestbookupdate.jsp | -
| 처리 |  |  | GuestBookUpdateAction | request | 가져오기 list", list 설정 "list", list
[5 empty] | session | 가져오기 "userId", id | userpage.jsp | guestbookupdate.jsp
*Action(Request)는 클래스명 cmd는 A(Action)와 UI만 대문자

## ppt넣기
업무명 | 화면/처리 | Servlet | AF |  | <<interface>> Action | 메모리 |  | result |  | 비고 | SQL | DAO분류 | TEST | MyBatis TEST | Mybatis 리팩터링 | Spring 리팩터링 | 비고
|  |  |  | 업무분담 |  |  |  | 성공 | 실패
시작 | 화면 | FrontControllerServlet | ActionFactory | 현희 | MainAction |  |  | login.jsp | - |  | - | -
공통 | 메뉴 | [6 empty] | menu.jsp |  |  | - | -
로그인 | 화면 |  |  |  | LoginUIAction |  |  | login.jsp |  |  | O | UserDAO | O | O | O
로그인 | 처리 |  |  |  | LoginAction | session | 아이디 등록, 필명 등록 | checkEmotion.jsp | login.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
로그아웃 | 처리 |  |  |  | LogoutAction | session | 아이디 소멸, 필명 소멸 | login.jsp | - |  | - | -
회원가입 | 화면 |  |  |  | AddUserUIAction |  |  | addUser.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O | O
회원가입 | 처리 |  |  |  | AddUserAction |  |  | login.jsp | addUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O | O
감정선택 | 처리 | FrontControllerServlet | ActionFactory |  | CheckEmotionAction | session | 감정명 등록 | home.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O
empathy삽입 | 처리 |  |  |  | InsertEmpathyAction
감정 키워드 새로고침 | 화면 |  |  |  | CheckEmotionUIAction |  |  | checkEmotion.jsp | - |  | O | UserDAO | O | O | O
마이페이지 |  |  |  |  | MyPageUIAction |  |  | mypage.jsp |  |  | - | 보류
MyPageAction
추천 글 조회(홈) | 화면 |  |  | 용헌 | HomeUIAction | session | 감정코드 등록 | home.jsp | - |  | O | 보류
제시어새로고침 | 비동기처리 |  |  |  | RefreshSuggestionAction(onclick미완료) | request | suggestions | refreshSuggestionAction.jsp(만들어야함) |  |  | O | EmotionDAO | O
게시글 작성 | 화면 |  |  |  | DiaryWriteUIAction |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | O | -
게시글 작성 | 처리 |  |  |  | DiaryWriteAction | session | 제시어코드 등록 | mypage.jsp | diaryWrite.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 수정 | 화면 |  |  | 수정삭제공유상태 버튼 만들기 | DiaryModifyUIAction |  |  | diaryModify.jsp | - |  | O | EmotionDAO | O
게시글 수정 | 처리 |  |  |  | DiaryModifyAction |  |  | mypage.jsp | diaryModify.jsp |  | O | EmotionDAO | O
게시글 삭제 | 처리 |  |  |  | DiaryDeleteAction |  |  | mypage.jsp | mypage.jsp |  | O | WriterDAO | O
게시글 공유상태 설정 | 비동기처리 |  |  |  | SetShareStatusAction | request | result | shareStatusResult.jsp(새로만듦) |  |  | O | WriterDAO | O
검색 | 화면 |  |  | 인혁 | SearchUIAction |  |  | search.jsp |  |  | - | WriterDAO | O
검색(필명,제시어) | 비동기처리 |  |  |  | SearchAction |  |  | searchResult.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
상세글보기(검색) | 처리 |  |  |  | SearchResultWriteAction |  |  | searchResultWrite.jsp | search.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 화면 |  |  |  | BookmarkListUIAction |  |  | bookmarkList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 목록 조회 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkListUI2Action |  |  | searchResultWrite.jsp
즐겨찾기 추가 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | -
즐겨찾기 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | BookmarkDeleteAction |  |  | bookmarkResult.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
즐겨찾기 글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BookmarkListAction |  |  | bookmarkWrite.jsp | bookmarkList.jsp |  | O | WriterDAO | O
팔로우신청 | 비동기처리 |  |  | 은빈 | FriendFollowAction | request | result |  |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록조회 | 화면 |  |  |  | FriendListUIAction | request | fList | friendList.jsp | - |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 최신순 조회 | 비동기처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 화면 |  |  |  | sortedfriendListUIAction |  |  | friendList.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
팔로우신청목록 필명가나다순 조회 | 비동기처리 |  |  |  | sortedfriendListUIAction | request | sortedFList | sortedFollowListResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 삭제 | 비동기처리 |  |  |  | GoodDeleteAction | request | result | deleteReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 추가 | 비동기처리 |  |  |  | GoodAddAction | request | result | addReactionResult.jsp, details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckGoodAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
반응(좋아요) 총 개수 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CountGoodAction | request | result | countReactionResult.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
즐겨찾기(북마크) 조회 | 비동기처리 |  |  |  | CheckBookmarkAction | request | result | details.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O | O | O
아이디 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | UserDAO | O | O | O | O
| 처리 |  |  |  | FindIdAction | request | findId | login.jsp | findUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
비밀번호 찾기 | 화면 |  |  |  | FindUserUIAction |  |  | findUser.jsp | - |  | - | UserDAO | O | O | O | O
| 처리 |  |  |  | FindPwAction | request | findPw | login.jsp | findUser.jsp |  | O | UserDAO | O | O | O
친구글 목록 조회 | 화면 |  |  |  | FriendWriteListUIAction | request | fwList | friendWriteList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
글 상세보기 | 화면 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
글 상세보기 | 처리 |  |  |  | BoardDetailUIAction | request | board | details.jsp |  |  | O | WriterDAO | O | O | O
주제별 글목록 선택 | 화면 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
주제별 글목록 선택 | 처리 |  |  |  | BoardThemeListUIAction |  |  | boardThemeList.jsp |  |  | -
하단 메뉴 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | menu.jsp |  |  | - | [5 empty] | 51 - 63 디자인
상단 네비바 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | howAreYouHeader.jsp |  |  | -
로그인화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | login.jsp |  |  | -
회원가입 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | addUser.jsp |  |  | -
유저 정보 찾기화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | findUser.jsp |  |  | -
감정선택 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | checkEmotion.jsp |  |  | -
게시글 목록 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | home.jsp, friendWriteList.jsp, ranking.jsp, newList.jsp |  |  | -
게시글 상세보기 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | details.jsp |  |  | -
검색화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | search.sp |  |  | -
마이페이지 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | mypage.jsp |  |  | -
글작성 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | diaryWrite.jsp |  |  | -
글수정화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | diaryModify.jsp |  |  | -
트렌드 화면 디자인 | 화면 |  |  |  | - |  |  | trend.jsp |  |  | -
감정트렌드 | 화면 |  |  | 찬기 | TrendUIAction |  |  | trend.jsp |  |  | O | InteractionDAO | O
감정트렌드 | 처리 |  |  |  | TrendAction |  |  | trendList.jsp | trend.jsp |  | O | InteractionDAO | O
실시간추천 | 화면 |  |  |  | RankingUIAction |  |  | ranking.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
실시간추천 | 처리 |  |  |  | RankingAction |  |  | rankingWrite.jsp |  |  | O | WriterDAO | O
새로운 | 처리 |  |  |  | NewListUIAction |  |  | newList.jsp |  |  | O | WriterDAO | O